Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

на педагогическом совете школы

протокол № ___от   __________ г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  ПРИКАЗОМ

От______________     г      №  ________

ДИРЕКТОР МБОУ «Астафьевская СОШ»

«_____» ________________ _______ Г.

________________________________

План - график

по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МБОУ «Астафьевская СОШ»   в 2010-2011году.

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ | Сентябрь-декабрь 2010 года | Писарева Л.Ф. |
|  |  | Приказ « О создании рабочих группах по внедрению ФГОС» Приказ по утверждению плана- графика внедрения ФГОС Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС (Положения о рабочей группе по разработке проекта модернизированной образовательной системе ОУ и т.д.) Приказ о переходе школы на обучение по новому стандарту | Октябрь-декабрь 2010 г. Декабрь 2010 г. август 2011 года | Зайнулина Т.В. Зайнулина Т.В. Зайнулина Т.В. Зайнулина Т.В. |
|  |  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместителей директора по учебной и воспитательной работе) | до 1.05.2011 года | Зайнулина Т.В. Писарева Л.Ф. |
|  |  | Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др. | Май 2011 года | Писарева Л.Ф. |
|  |  | Разработка и утверждение учебного плана школы. |  |  |
|  |  | Внесение изменений в нормативную базу ОУ | В течение учебного года | Педагогический совет |
| 2 | Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС | Расчет субвенциальных средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования | Февраль 2011 г. | Администрация школы |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Организация работы по изучению материалов ФГОС начального образования (РМО, ШМО, семинары, курсы и т.д.) | 2010-2011 учебный год | МО учителей начальных классов |
|  |  | Совещания при директоре ОУ по вопросу введения ФГОС начального общего образования | Март-апрель 2011 г. |  |
|  |  | Анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС начального образования. Составление аналитических данных Составление плана материально-технического обеспечения перехода на ФГОС | Март 2011г. март 2011г. март 2011 г. | Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа |
|  |  | Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011 год на обучение по ФГОС начального общего образования | Август .2011 года | Администрация |
|  |  | Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения: - анализ примерной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения; - разработка ООП НОО МБОУ «Астафьевская СОШ» (по образовательным областям, БУП, программам воспитания и социализации, программам формирования УУД, системам оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования; планируемым результатам освоения обучающимися основной образовательной программы НОО); - утверждение основной образовательной программы начального общего образования | Апрель – май 2011 г. | Рабочая группа |
|  |  | Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности | До 20.05.2011 | Рабочая группа |
|  |  | Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом | март 2011 | Потапушкина Н.В. |
|  |  | Установление порядка и размера стимулирования педагогов | Август 2011 |  |
|  |  | Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика | Август 2011 | Администрация школы |
|  |  | Самоанализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС начального общего образования | До 20.08.2011 года | Администрация школы |
|  |  | Совещание при директоре школы по итогам проверки готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования | До 25.08.2011 года | Писарва Л.Ф. |
|  |  | Участие в мониторинге по введению ФГОС начального общего образования | 2011 г. | Администрация школы |
| 4 | Создание кадрового обеспечения ФГОС | Составление плана методической работы с педагогами ОУ | январь 20101г. | Заместитель директора по УВР Л.Ф.Писарева |
|  |  | Оказание консультативной и информационной помощи учителям начальных классов ОУ | 2010 – 2011 г.г. | Заместитель директора по УВР Л.Ф.Писарева |
|  |  | Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования (администрация общеобразовательных учреждений, педагоги начальной школы), проводимых отделом образования. | 2010 – 2011 г.г. | Администрация школы, педагоги начальной школы |
|  |  | Направление на курсы повышения квалификации педагогов начальных школ и администрации школ по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе. | Март-апрель 2011 г. | Администрация школы |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС начального общего образования», где размещать документы ОУ по введению Стандартов. | До 1 марта 2011 | Зам. директора по УВР Л.Ф.Писарева |
|  |  | Размещение материалов из опыта работы учителей начальных классов по введению ФГОС начального общего образования на школьном сайте | 2011-2012 г.г | Зам. директора по УВР Л.Ф.Писарева |
|  |  | Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС | 2011-2012 г.г. | Зам. директора по УВР Л.Ф.Писарева |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Материально – техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС | июнь 2011 г. | Администрация школы |